重点项目工作简报

第1期

（总152期）

吴中区重点项目管理办公室                2022年4月11日

本期要目：

    - 吴中区举办春季重大项目集中开工活动

    - 顾晓东督导检查长江路南延项目

    - 吴中经开区成立重大项目建设工作推进专班

    - 吴中高新区加速推进重点项目建设

    - 全区重点项目1-3月推进情况

吴中区举办春季重大项目集中开工活动

3月4日，吴中区2022年春季重大项目集中开工活动在吴中生物医药产业园项目现场举行。区委书记丁立新，区委副书记、区长顾晓东，区委副书记顾玉琪，区人大常委会主任方伟军，区政协主席许振华等区四套班子主要领导、分管领导出席活动。

区发改委通报了开工项目情况。本次集中开工的项目共50个，总投资278.8亿元，年度计划投资89.96亿元。开工项目坚持“产业强区、创新引领”导向，其中产业项目达45个，总投资220.87亿元，包括科沃斯机器人科创及智能制造中心等一批机器人与智能制造项目，启光德健抗体偶联药物中试及产业化生产等一批生物医药及大健康项目，百度世界级自动驾驶等一批数字新经济项目，复地豫涵太湖新城健康蜂巢等一批现代服务业项目。

丁立新在致辞中表示：重大项目建设是经济社会发展的“稳定器”和“压舱石”。这些集中开工项目的建设，必将为吴中的高质量发展夯实稳的基础、积蓄进的力量、增添新的活力。全区上下将牢固树立“项目为王”理念，健全完善全流程服务体系，真心实意服务项目，用心用情服务企业，持续强化土地、资金等要素保障，切实解决项目建设中面临的货运物流、招工用工等问题。同时，也希望各建设单位强化精品意识，科学安排施工计划，牢牢守住建设安全、质量安全底线，力争让每一个项目都成为示范工程、样板工程和放心工程。

顾晓东督导检查长江路南延项目

4月7日，区委副书记、区长顾晓东督导检查长江路南延工地疫情防控和安全生产工作，副区长周学斌参加调研。

在长江路南延SG01标斜井分部施工现场，顾晓东一行重点了解了工程概况、施工重难点及存在的困难，听取项目有关负责人对疫情防控工作和安全生产情况介绍，并对监控量测、安全巡逻、通风照明、信息登记等情况进行检查。顾晓东强调：要全力以赴，做到疫情防控和安全生产“双到位”。层层压实在建项目主体责任，开展好疫情防控工作和安全生产风险隐患排查整治，紧盯重点环节，守好安全底线。要强化隧道施工全过程管控，抓好各项安全生产管理措施，进一步提升应急处置能力，提高安全施工水平。

长江路南延工程位于吴中区木渎古镇及越溪街道境内，下穿七子山、旺山，到达太湖新城。线路全长6.428KM，其中隧道段全长6.18KM。作为全国最长城市山体隧道项目，存在暗挖隧道围岩等级多变、断面半径尺寸大且净空界限广、线路穿越主次干道路路口多、施工期间交通导改难度大等重难点。项目建成后从木渎到旺山仅需6分钟。

吴中经开区成立重大项目建设工作推进专班

为切实加快重大项目建设进度，突出项目建设推进工作的针对性和时效性，吴中经开区创新工作举措，成立重大项目建设工作推进专班，制定《吴中经开区重大项目建设推进工作专班实施方案》，明确工作目标、工作内容、工作职责以及相关保障措施，聚焦项目储备、推进、督导、考核等关键环节，实现链条式推进、闭环式运转、全流程服务，确保重大项目建设取得实效。

重大项目建设工作推进专班下设统计督办组、项目审批保障组、规划用地保障组、安置房办证组四个专项工作组，抽调相关部门业务骨干，集中办公，实体化运作。实施重大项目“全过程”管理，按照“一项目一清单”的工作要求，逐一梳理项目建设进度、存在问题和工作措施，通过例会、督办、通报等形式，全力协调督促项目建设进度。

吴中高新区加速推进重点项目建设

2022年，吴中高新区共有73个区级重点项目，计划总投资360.9亿元，同比增长42.7%，其中，产业项目65个，占项目总数的89%；省重大项目3个，市重点项目14个。全年计划新开工项目40个，一季度新开工19个项目，开工率接近50%。

吴中高新区始终把重点项目建设作为推动经济创新驱动高质量发展的重要抓手，在做好疫情防控同时紧盯重点项目目标不放松，全力以赴抓落实，加快推动重点项目建设。一是加强系统谋划，紧抓项目力度。通过一批重点项目的接续完工，落地见效，不断提升产业层次，完善城市功能，为高质量发展蓄能。二是加快推进进度，狠抓项目落实。建立重点项目协调推进工作机制，排定项目建设时间表，动态梳理掌握项目进度，实行全过程跟踪，推动未开工项目尽快开工，已开工项目强化要素保障，加快投资进度，确保项目早开工，早落地，早投产。三是提升服务水平，优化营商环境。深入开展企业大走访活动，及时了解帮助解决项目推进、企业建设发展中的具体困难和问题。形成重点项目精准帮扶，从“等企业”转为“追企业”，主动上门、靠前服务，确保企业诉求快速回应、问题有效解决，全力营造好项目建设环境。

全区重点项目1-3月推进情况

2022年省重大项目。2022年我区列入省重大项目4个，总投资96.26亿元，年度计划投资9.2亿元，1-3月完成投资1.23亿元，占年度计划投资的13.37%。2个项目已开工，其中太湖生态岛项目年度计划投资5.1亿元，1-3月完成投资1.2亿元，占年度计划投资的23.53%；吴中国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资1亿元，1-3月完成投资300万元，占年度计划投资的3%；2个项目未开工，为中国中医科学院大学、健信核磁共振项目。

2022年市重点项目。2022年我区列入市级重点项目41个，总投资826.27亿元，年度计划投资197.79亿元，1-3月完成投资39.9亿元，占年度计划投资的20.18%。其中计划新开工项目31个，1-3月已开工14个，新开工项目开工率45.16%。

2022年区重点项目。2022年我区初步排定区级重点项目250个，总投资1950亿元，年度计划投资470亿元。1-3月完成投资105.64亿元，占年度计划的22.48%。其中计划新开工项目129个，1-3月已开工65个，新开工项目开工率50.39%。

（具体详见附表）

表1：市重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 年度计划投资（亿元） | 1-3月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 41 | 197.79 | 39.90 | 20.18% |  |
| 度假区 | 2 | 8.20 | 1.35 | 16.46% | 3 |
| 光福镇 | 1 | 3.10 | 0.15 | 4.84% |  |
| 金庭镇 | 1 | 5.10 | 1.20 | 23.53% |  |
| 经开区 | 23 | 116.59 | 23.32 | 20.00% | 1 |
| 甪直镇 | 3 | 28.00 | 8.82 | 31.50% |  |
| 长桥街道 | 2 | 8.00 | 1.84 | 23.00% |  |
| 郭巷街道 | 11 | 45.80 | 7.69 | 16.79% |  |
| 太湖街道 | 6 | 31.79 | 4.21 | 13.24% |  |
| 越溪街道 | 1 | 3.00 | 0.76 | 25.33% |  |
| 高新区 | 14 | 42.20 | 6.92 | 16.39% | 4 |
| 木渎镇 | 6 | 21.20 | 5.16 | 24.32% |  |
| 胥口镇 | 5 | 13.80 | 1.73 | 12.54% |  |
| 临湖镇 | 3 | 7.20 | 0.03 | 0.42% |  |
| 交通局 | 1 | 11.30 | 2.02 | 17.88% | 2 |

表2：市重点项目计划新开工项目开工情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-3月开工项目数 | 新开工项目 开工率（%） | 开工率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 31 | 14 | 45.16% |  |
| 度假区 | 2 | 1 | 50.00% | 1 |
| 光福镇 | 1 | 0 | 0.00% |  |
| 金庭镇 | 1 | 1 | 100.00% |  |
| 经开区 | 15 | 6 | 40.00% | 3 |
| 甪直镇 | 3 | 1 | 33.33% |  |
| 郭巷街道 | 7 | 2 | 28.57% |  |
| 太湖街道 | 4 | 2 | 50.00% |  |
| 越溪街道 | 1 | 1 | 100.00% |  |
| 高新区 | 13 | 6 | 46.15% | 2 |
| 木渎镇 | 6 | 5 | 83.33% |  |
| 胥口镇 | 4 | 0 | 0.00% |  |
| 临湖镇 | 3 | 1 | 33.33% |  |

表3：区重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 年度计划投资（亿元） | 1-3月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 250 | 470.00 | 105.64 | 22.48% |  |
| 度假区 | 46 | 54.83 | 14.99 | 27.35% | 1 |
| 东山镇 | 5 | 4.76 | 1.32 | 27.75% |  |
| 光福镇 | 25 | 22.50 | 6.22 | 27.63% |  |
| 金庭镇 | 4 | 12.50 | 2.03 | 16.26% |  |
| 香山街道 | 12 | 15.07 | 5.42 | 35.99% |  |
| 经开区 | 123 | 284.53 | 63.02 | 22.15% | 2 |
| 甪直镇 | 32 | 70.96 | 19.46 | 27.42% |  |
| 长桥街道 | 11 | 17.84 | 3.77 | 21.10% |  |
| 郭巷街道 | 38 | 93.19 | 19.28 | 20.69% |  |
| 横泾街道 | 7 | 6.80 | 1.94 | 28.50% |  |
| 城南街道 | 13 | 23.15 | 5.17 | 22.33% |  |
| 太湖街道 | 13 | 58.59 | 10.37 | 17.69% |  |
| 越溪街道 | 9 | 14.00 | 3.04 | 21.74% |  |
| 高新区 | 73 | 114.60 | 25.00 | 21.82% | 3 |
| 木渎镇 | 33 | 58.70 | 13.42 | 22.86% |  |
| 胥口镇 | 30 | 41.90 | 10.96 | 26.16% |  |
| 临湖镇 | 10 | 14.00 | 0.69 | 4.91% |  |
| 交通局 | 8 | 16.04 | 2.62 | 16.32% | 4 |

表4：区重点项目计划新开工项目开工情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-3月开工项目数 | 新开工项目 开工率（%） | 开工率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 129 | 65 | 50.39% |  |
| 度假区 | 28 | 20 | 71.43% | 1 |
| 东山镇 | 3 | 1 | 33.33% |  |
| 光福镇 | 19 | 14 | 73.68% |  |
| 金庭镇 | 3 | 2 | 66.67% |  |
| 香山街道 | 3 | 3 | 100.00% |  |
| 经开区 | 59 | 26 | 44.07% | 3 |
| 甪直镇 | 18 | 5 | 27.78% |  |
| 长桥街道 | 2 | 0 | 0.00% |  |
| 郭巷街道 | 18 | 10 | 55.56% |  |
| 横泾街道 | 3 | 2 | 66.67% |  |
| 城南街道 | 6 | 2 | 33.33% |  |
| 太湖街道 | 6 | 3 | 50.00% |  |
| 越溪街道 | 6 | 4 | 66.67% |  |
| 高新区 | 40 | 19 | 47.50% | 2 |
| 木渎镇 | 22 | 13 | 59.09% |  |
| 胥口镇 | 9 | 3 | 33.33% |  |
| 临湖镇 | 9 | 3 | 33.33% |  |
| 交通局 | 2 | 0 | 0.00% | 4 |