截至4月底，我区“263”专项行动工作推进情况通报如下：

一、主要工作任务

（一）环境质量。全区PM2.5平均浓度54.9微克/立方米，同比下降0.4百分点；全区空气质量优良天数比例达到73.3%，同比上升11.1个百分点；全区省考以上断面水质优Ⅲ比例为55.6%，较去年均值下降22.2个百分点。

（二）“两减”工作。今年全区煤炭消费总量须	累计削减2万吨，目前已累计削减用煤9605.26吨；今年全区须关停30家化工企业，目前已停产8家，其中4家位于太湖保护区内，4家位于两区外。

（三）“六治”工作。持续开展太湖水环境综合管理工作，共巡查水源地240次，已完成年度芦苇收割工作，从4月1日起，正式启动对太湖饮用水源地水质监测、太湖湖体蓝藻巡测和主要出湖河流水质的监测和预警工作，做到“实时监测，及时预警”；计划建设6个小型河道水质监控与预警小型水质自动站工程已完成方案编制，启动招投标手续；年度新增垃圾分类小区29个已完成10个，新增垃圾分类单位438家已完成158家，新增生活垃圾分类的行政村38个进入规划选址阶段；年度须规范化管理127家产废企业（省控以上）和经营单位危险废物企业已完成第三方核查招标工作；年度治理7家规模化养殖场任务已完成治理4家，禁养区（含太湖一级保护区）污染治理率达75 %（年度目标为100%）；今年计划治理19条重点黑臭河道已完工6条、开工10条、前期准备3条，今年计划新增、改造污水主管网28公里已完工2.9公里，新增15个农村生活污水处理工程已开工3个；今年计划治理80家挥发性有机物企业已完成治理20家；今年计划建筑工地扬尘治理覆盖率达100%，目前已开展专项检查72次，检查项目198个，开出整改通知单44份，已全部完成整改；今年计划完成“八查八改” 17家较大及以上环境风险企业，目前已进入招标阶段。

（四）“三提升”工作。持续推动全区生态文明建设工作，实施最严格的生态红线管控措施，编制《苏州市吴中区2018年度生态文明建设“十大工程”》和《吴中区2018年生态红线区域保护计划》；编制下发《吴中区提升环境经济政策调控水平专项行动2018年度工作计划》，发布《关于按度保送2018年度“263”资金安排及使用情况的通知》；严格执法，立案处罚 22家，处罚金额75.805万元，并查获和移送公安机关5件涉嫌环境犯罪案件。

（五）重点工程。今年排定的35个重点工程项目，其中20个为市级重点工程项目，今年计划完工26个，目前已全部开工，其中已完工1个，为吴中固废焚烧技改扩建项目。

（六）省、市、区曝光和信访问题整改。1-4月份省、市、区“263”明察暗访和“263”举报热线反映的各类环境问题共计74件，完成整改29件，尚在整改中45件，完成率39.19%，问题整改符合序时进度要求。 2017年度结转至2018年整改完成的18个问题目前已整改完成4件，剩余14件尚在整改中。

（七）中央、省环保督察问题整改。对照市整改方案，中央环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区9个整改项，其中立行立改、长期坚持共8项，均已立行立改，并一以贯之；须在2018年12月底前须完成的整改问题1项（吴中化工集中区卫生防护距离内25户居民已拆迁22户），符合序时进度要求。交办的21件信访件已全部完成整改；省环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区37个整改项，其中已完成19项，剩余18项按时序进度要求落实过程中，交办的84件信访件，其中已完成76件，剩余8件正在落实整改中。

（八）散乱污整治。经各板块前期摸底排查，吴中区共梳理“散乱污”企业（作坊）1450个，涉及重点集中区块拆迁区域20宗，涉及面积共计1596亩。经核查和上报市“263”办1449家作为今年工作任务，其中关停855个，提升594个，截至4月底，已完成整治340个，其中关停276个，提升整治64个。

二、存在问题

（一）环境形势不容乐观：全区PM2.5平均浓度54.9微克/立方米，虽然同比略有下降，但距离年度目标值为41微克/立方米尚有不少差距；全区国省考断面达标形势十分严峻，全区9个省考断面（含5个国考断面）中，达到或优于Ⅲ类断面仅有5个，同时已达标的越溪桥断面、航管站断面个别月份也出现过水质异常。

（二）重点工程问题：目前时间已过三分之一，部分重点工程进度缓慢，如新增38个生活垃圾分类行政村尚在规划选址阶段。项目建设实际（累计）完成投资额的统计和数据报送也存在脱幅，按照市263办要求每月按时上报进度及投资额，但区发改局、市容市政管理局、水利局、农业局、环保局牵头的部分项目至今未报送实际完成投资额，造成投资完成率偏低。

（三）中央、省环保督察整改问题：在督查过程中发现，部分问题长效管理不到位，如木渎镇万德福尔公司老厂搬离后，又引进了大理石加工“散乱污”作坊，新厂区搬迁项目无环评手续；部分整改台账资料不健全，部分牵头部门未对问题整改的台账资料进行系统整理归档。

（四）“散乱污”专项整治问题：一是排摸不全面，胥口等部分板块没有结合拆迁区域、“三优三保”土地清理、交通干道沿线等重点整治区域进行全面排查，部分“散乱污”区块未纳入整治清单中；二是整治标准不高，部分须关停的“散乱污”企业（作坊）未按照“两断三清”要求进行彻底整治；三是整治出现反弹，光福镇等部分板块“散乱污”生产现场虽已清理，却未落实长效管理措施，将场地另行租赁给新的“散乱污”企业（作坊）；四是台账资料尚不健全，开发区等部分板块关于“散乱污”企业（作坊）的台账资料尚未系统的建立起来，未做好“一企（作坊）一档”的台帐工作；五是上报材料不认真、不及时，东山镇等部分板块上报的整治方案显示出属地政府重视程度不高、有敷衍应付的现象；开发区、高新区、胥口镇、东山镇等板块在“散乱污”企业（作坊）整治进度上报工作中多次未按照通知要求按时上报。

附件：  1. 2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标

完成情况表

2. 各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

3. 吴中区“散乱污”企业（作坊）进度表

4. 各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

苏州市吴中区两减六治三提升专项行动领导小组办公室

2018年5月15日

附件1  2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标     完成情况表

| 序号 | 指标 | 2018年市级 目标值 | 2018年区级 目标值 | 进展情况 | 完成情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 41 | 41 | 54.9 |  | 环保局 （太湖办） |
| 2 | 城市空气质量优良 天数比例（%） | 72.3 | 72.3 | 73.3 | √ | 环保局 （太湖办） |
| 3 | 1-3月省考以上断面 水质达优Ⅲ比例（%） | 77.8 | 77.8 | 55.6 |  | 环保局 （太湖办） |
| 4 | 煤炭消费总量累计削减量 （万吨） | 2 | 2 | 9605.26 |  | 发改局 |
| 5 | 淘汰或实施清洁能源替代35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（台） | 4 | 4 | 正在推进中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 6 | 关停淘汰低效产能企业（家） | 120 | 120 | 半年度统计一次 |  | 经信局 |
| 7 | 淘汰低端落后化工 （化工监测点）企业（家） | 30 | 30 | 停产8家 |  | 经信局 |
| 8 | 生活垃圾分类设施覆盖率（%） | 60 | 60 | 50 |  | 市容市政管理局 |
| 9 | 城乡生活垃圾无害化 处理率（%） | 98 | 98 | 98 | √ | 市容市政管理局 |
| 10 | 新增垃圾分类小区（个） | 24 | 29 | 10（设施覆盖，市里未验收） |  | 市容市政 管理局 |
| 11 | 新增垃圾分类单位（家） | 378 | 438 | 158（设施覆盖，市里未验收） |  | 市容市政 管理局 |
| 12 | 完成生活垃圾分类的行政村（个） | 38 | 38 | 规划选址阶段 |  | 市容市政管理局 |
| 13 | 产废企业（省控以上）和经营单位危险废物规范化管理企业 达标率（%） | 90 | 90 | 完成第三方核查招标工作 |  | 环保局 （太湖办） |
| 14 | 整治黑臭河道(条) | 5 | 19 | 开工10条，完工8条（包括市级任务和尚渠、朱家河已于去年提前完工） |  | 水利局 |
| 15 | 新增、改造污水管网长度（公里） | 28 | 28 | 完工2.9公里 |  | 水利局 |
| 16 | 建设农村生活污水 处理设施村庄（个） | 9 | 15 | 开工3个 |  | 水利局 |
| 17 | 建设污染治理配套设施 规模化养殖场（家） | / | 1 | 完成粪污改造治理 |  | 农业局 |
| 18 | 规模化养殖场污染治理率（%） | 75 | 100 | 治理4家 |  | 农业局 |
| 19 | 规模以下养殖 户污染治理率（%） | 60 | 非禁养区60 | 名单整理录入整合阶段 |  | 农业局 |
|  |  |  | 禁养区（含太湖一级保护区）100 | 75 |  |  |
| 20 | 完成VOCs治理企业数（家） | 40 | 80 | 20 |  | 环保局 （太湖办） |
| 21 | 建筑工地扬尘治理覆盖率（%） | / | 100 | 100 | √ | 住建局 |
| 22 | 落实生态补偿资金（万元） | 13800 | 13800 | 正在推进中 |  | 财政局 |
| 23 | 较大及以上环境风险企业完成“八查八改”的总数 | 17 | 17 | 招标阶段 |  | 环保局 （太湖办） |
| 24 | 生态环境状况指数 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | √ | 环保局 （太湖办） |
| 25 | 环境责任保险 参保企业数（家） | 30 | 30 | 25 |  | 环保局 （太湖办） |

*生态补偿资金和环保支持类企业贷款统计数据含省、市、区三级。

附件2   各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

| 地区 | 中央环保督查信访转办 |  | 省级曝光 |  | 江苏卫视“263”热线转办 |  | 市级曝光 |  | 市挂牌督办 |  | 市级信访 转办 |  | 区级曝光 |  | 区挂牌督办 |  | 区级信访 投诉 |  | 2017年 未完成 |  | 汇总(扣除重复项) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 完成率 |
| 金庭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 甪直镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 71.43% |
| 临湖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 55.56% |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% |
| 木渎镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 37.50% |
| 香山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% |
| 郭巷街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | 23.08% |
| 东山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 16.67% |
| 胥口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.29% |
| 光福镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| 横泾街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 越溪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 23 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 4 | 92 | 33 | 35.87% |

附件3       吴中区散乱污企业（作坊）进度表

| 序号 | 区域板块 | 整治目标 | 18年度上报计划完成数 | 1-4月整治情况 | 4月新增排摸数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 关停 | 11 | 0 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 126 | 0 | 0 |
| 2 | 木渎镇 | 关停 | 111 | 10 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 95 | 8 | 0 |
| 3 | 甪直镇 | 关停 | 190 | 41 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 10 | 4 | 0 |
| 4 | 胥口镇 | 关停 | 84 | 22 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 24 | 2 | 0 |
| 5 | 东山镇 | 关停 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 临湖镇 | 关停 | 45 | 1 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 68 | 2 | 0 |
| 7 | 光福镇 | 关停 | 34 | 11 | 1 |
|  |  | 整治提升 | 38 | 0 | 0 |
| 8 | 金庭镇 | 关停 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 28 | 2 | 0 |
| 9 | 横泾街道 | 关停 | 38 | 16 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 52 | 11 | 0 |
| 10 | 郭巷街道 | 关停 | 127 | 75 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 58 | 17 | 0 |
| 11 | 越溪街道 | 关停 | 58 | 10 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 56 | 17 | 0 |
| 12 | 城南街道 | 关停 | 162 | 88 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 香山街道 | 关停 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 整治提升 | 13 | 1 | 0 |
| 合计 | 1449 | 关停 | 855 | 276 | 1 |
|  |  | 整治提升 | 594 | 64 | 0 |

附件4   各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

| 序号 | 属地政府 | 4月上报信息数 | 合计 | 4月区录用信息数 | 合计 | 4月市录 用信息数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度假区 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 开发区 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 高新区 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 木渎镇 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 甪直镇 | 7 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 胥口镇 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 东山镇 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 临湖镇 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 发改局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 经信局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 财政局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 住建局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 市容市政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水利局 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 农业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 环保局 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |